**易次元中秋系列活动方案**

——和TA一起过中秋

# 中秋系列活动总体规划



# 中秋系列活动时间

2019年9月1日-9月15日

# 平台方向

## 中秋活动FAB页

1. 汇总中秋3大活动介绍，以及奖励介绍。
   1. 给角色送月饼——得到月饼排行榜前10显示
      * 统计规则：按照收到的次元币排序
      * 显示值：月饼数（1个月饼=1,1个月饼礼盒=100月饼）
      * 奖励：角色排名第一，赠送月饼第一名的小伙伴，获得角色专属头像框“XXX是我哒”/其他样式（按实际情况发放）
   2. 收集中秋限量贴纸，社区君动态评论中给角色表白
   3. 社区活动——“和TA一起过中秋”
2. 发布时间：9月1日



## 官网/app UI更新

âç½ç«èæ¥æ¹çâçå¾çæç´¢ç»æâç¾å¢é¦é¡µâçå¾çæç´¢ç»æ

# 作品方向

1. 发布新的角色表白礼物——月饼/月饼礼盒
   1. 上架时间：2019年9月1日
   2. 下架时间：2019年9月15日
   3. 定价：月饼-15次元币；月饼礼盒-815次元币
   4. 角色榜第一,获得开屏广告.
2. 发布限时中秋贴纸：
   1. 贴纸主题与中秋相关，每张贴纸与角色相关
   2. 福袋贴纸数：大于等于3张
   3. 通知作者准备贴纸：8月7日
   4. 提审时间：8月30日前
   5. 上架时间： 9月1日 00:00（定时发布）
   6. 下架时间： 10月31日

# 社区方向

## 活动主题

和TA一起过中秋

## 活动目的

社区促活，增加作品相关社区动态量，动态新增目标50+。

## 活动时间

2019年9月1日-9月15日

## 活动玩法

1. 关注@易次元-社区君，#社区活动# 话题
2. **玩法1:** 挑选想要一起过中秋的【易次元作品里的角色】，带话题#社区活动# +#和TA一起过中秋#+角色所属作品话题，如#决战之夜#，发布和TA一起的中秋内容，可以是你和TA的中秋小故事，TA的表白话语，也可以是中秋搞怪有趣表情包，图片填词等等！形式不限，让你和TA，欢乐过中秋！
3. **玩法2:** 在社区君中秋活动动态下,评论想要一起过中秋的角色名+一句话台词+理由+作品名
4. **玩法3：**评论参与活动的动态，为优秀内容打CALL！
5. **玩法4：**中秋贴纸大收集！在社区君中秋活动动态下，晒出所拥有的贴纸～！（①晒出获得的任意作品1张及以上中秋贴纸；②晒出所有【9张】上架中秋贴纸的作品贴纸（不限单部作品贴纸数量）。假如上架中秋贴纸的作品有《失忆偶像出道中》《决战之夜》，则晒出这两部作品的贴纸，即算成功参与！数量不限~！）

## 活动奖励

* 1. 参与活动动态
  2. 从发布中秋活动动态的小伙伴中，选择动态点赞前5的小伙伴，送出【100元中秋“团圆”基金】！
  3. 凡发布中秋活动相关动态的小伙伴，都可获得中秋专属头像框荣誉！

1. 社区君活动动态
   1. 晒出获得的任意作品1张及以上中秋贴纸，前10名小伙伴可分别获得20次元券;
   2. 任意5张不同贴纸,前5名100次元券,其他10次元券
   3. 集齐任意作品一套贴纸,获得专属头像框.
2. 作品获奖
   1. 活动参与动态数量排名第一的作品，获得7天全站首页banner第一帧资源位

# 渠道方向

1. 官方微博发布宣传文稿、转发抽奖

# 传播点

## 读者：

1. 中秋佳节，和喜欢的TA一起过中秋
2. 笔给你，你和TA的中秋故事，由你来写
3. 中秋专属头像框，让你与众不同！
4. 送你百元“团圆基金”

## 作者：

1、难得的作品安利机会，作品缺曝光？还不快来！

2、参与活动，得app资源位！

# 各职能工作需求

|  |  |
| --- | --- |
| **职能** | **具体工作** |
| **技术** | FAB页开发 |
| 角色表白新增中秋限量月饼/月饼礼盒礼物功能 |
| 首页角色获得月饼排行榜 |
| 官网/app首页UI换样式功能 |
| **视觉** | 中秋专属头像框 |
| 中秋限量月饼/月饼表白礼物icon及获取动画 |
| 官网首页/app首页UI中秋设计，“中秋节快乐“ |
| 社区活动相关配图，社区首页BANNER，动态页，话题页配图 |
| 中秋活动开屏广告、全平台banner位设计、官微配图 |
| FAB页面设计 |
| **营销** | 微博推送 |
| 微信公号推送 |
| **运营工作** | 联系作者准备贴纸、贴纸审核、上线跟进 |
| 与作者沟通作者与粉丝中秋活动联动方案 |
| 社区活动-活动页文案 |
| 社区活动-素材文案及素材上线跟进 |
| 社区活动-活动日常维护 |
| 平台系列活动-FAB文案及上线跟进 |
| 平台系列活动-素材文案及素材上线跟进 |
| 各官方群、作者群通知、群发私聊/回复 |
| 各大社群宣传文案准备 |
| 官方消息推送文案及规划（活动推送、中秋节日问候推送） |
| 官微活动发布、抽奖跟进 |

# 预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算类别** | **名称** | **成本（元）** | **数量** | **总价（元）** |
| **奖金** | 100元团圆基金 | 100 | 5 | 500 |
| **奖金** | 100次元券中秋畅玩奖励 | 10 | 5 | 50 |
| **奖金** | 9.9元中秋长长久久红包 | 9.9 | 1 | 9.9 |
| **奖金** | 任意作品5张贴纸评论 | 5 | 20 | 100 |
| **奖金** | 晒出全部作品贴纸评论 | 10 | 10 | 100 |
| **奖金** | 官微转发抽奖 | 100 | 3 | 300 |
| **预算总价（元）** | | | | 1059.9 |